## 2012 EC機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金)
日加工合計数 | [10 empty] | （現アラ計）750 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）3250 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）2250 | （現アラ計）4200 （シス計）1750 | （現アラ計）300 （シス計）4500
C9-14 | 194356B | EC | 2026/09/24 | 9/30 | NG | 4000 | 0 | 4000 | OK |  | （現アラ計）750 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）3250 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）2250 | （現アラ計）0 （シス計）1750
W9-11 |  | EC | 2026/10/01 | 10/9 | OK | 4500 | 0 | 4500 | OK | [7 empty] | （現アラ計）4200 （シス計）0 | （現アラ計）300 （シス計）4500

## 2014 SEC機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）8400 （シス計）0 | （現アラ計）7400 （シス計）4400 |  |  | （現アラ計）7400 （シス計）8000 | （現アラ計）1600 （シス計）7645 | （現アラ計）0 （シス計）7600 | （現アラ計）0 （シス計）4200
C9-12 | 193910B | SEC | 2026/09/16 | 9/24 | NG | 7600 | 0 | 7600 | OK | （現アラ計）600 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）4400 |  |  | （現アラ計）0 （シス計）3200
C9-15 | 194358F | SEC | 2026/09/24 | 9/28 | NG | 6800 | 0 | 6800 | OK | （現アラ計）6800 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）4800 | （現アラ計）0 （シス計）2000
C9-16 | 194364S/194365M | SEC | 2026/09/24 | 9/29 | NG | 3800 | 0 | 3800 | OK |  | （現アラ計）3800 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）3800
JR260902 |  | SEC | 2026/09/24 | 2026-09-29 | NG | 1000 | 0 | 1045 | NG (差 +45) | （現アラ計）1000 （シス計）0 |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）1045
JR260903 |  | SEC | 2026/09/24 | 2026-09-29 | NG | 2600 | 0 | 2600 | OK |  | （現アラ計）2600 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）800 | （現アラ計）0 （シス計）1800
C9-17 | 194359W | SEC | 2026/09/25 | 9/30 | NG | 5800 | 0 | 5800 | OK |  | （現アラ計）1000 （シス計）0 |  |  | （現アラ計）4800 （シス計）0 |  | （現アラ計）0 （シス計）5800
C9-18 | 194360R | SEC | 2026/09/24 | 9/30 | NG | 2600 | 0 | 2600 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）2600 （シス計）0 |  |  | （現アラ計）0 （シス計）2600
C9-19 | 194361L | SEC | 2026/09/24 | 9/30 | NG | 1600 | 0 | 1600 | OK | [5 empty] | （現アラ計）1600 （シス計）0 |  | （現アラ計）0 （シス計）1600

## 2016 エンボス 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金)
日加工合計数 | [10 empty] | （現アラ計）0 （シス計）800 |  |  | （現アラ計）1200 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）1800 | （現アラ計）0 （シス計）1200
T9-2 | 193885P | エンボス | 2026/09/15 | 9/30 | OK | 800 | 0 | 800 | OK |  | （現アラ計）0 （シス計）800
T9-3 | 193886J | エンボス | 2026/09/15 | 9/30 | OK | 400 | 0 | 400 | OK | [5 empty] | （現アラ計）0 （シス計）400
T9-4 | 193887A | エンボス | 2026/09/15 | 9/30 | OK | 600 | 0 | 600 | OK | [5 empty] | （現アラ計）0 （シス計）600
T9-5 | 193888V | エンボス | 2026/09/15 | 9/30 | OK | 800 | 0 | 800 | OK | [5 empty] | （現アラ計）0 （シス計）800
C9-20 | 194362G | エンボス | 2026/09/25 | 9/30 | NG | 1200 | 0 | 1200 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）1200 （シス計）0 |  | （現アラ計）0 （シス計）1200

## 2011 スライス機1 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金)
日加工合計数 | [10 empty] | （現アラ計）0 （シス計）200 | [5 empty] | （現アラ計）735 （シス計）735
GB60903 |  | スライス | 2026/09/16 | 2026-09-29 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  | （現アラ計）0 （シス計）200
A10-2 |  | スライス | 2026/10/01 | 2026-10-08 | OK | 105 | 0 | 105 | OK | [7 empty] | （現アラ計）105 （シス計）105
A10-3 |  | スライス | 2026/10/01 | 2026-10-08 | OK | 630 | 0 | 630 | OK | [7 empty] | （現アラ計）630 （シス計）630

## 2013 スリット機1 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）3850 （シス計）0 | （現アラ計）2522 （シス計）2900 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）950 | （現アラ計）0 （シス計）2600
A9-3 |  | 巻返し | 2026/09/16 | 2026-09-25 | NG | 300 | 0 | 300 | OK | （現アラ計）300 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）300
A9-4 |  | 巻返し | 2026/09/16 | 2026-09-25 | NG | 300 | 0 | 300 | OK | （現アラ計）300 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）300
A9-5 |  | 巻返し | 2026/09/16 | 2026-09-25 | NG | 300 | 0 | 300 | OK | （現アラ計）300 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）300
C9-14 | 194356B | スリット | 2026/09/24 | 9/30 | OK | 2000 | 0 | 2000 | OK | （現アラ計）2000 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）2000
JR260902 |  | スリット | 2026/09/24 | 2026-09-29 | NG | 950 | 0 | 950 | OK | （現アラ計）950 （シス計）0 |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）950
JR260903 |  | スリット | 2026/09/24 | 2026-09-29 | NG | 2522 | 0 | 2600 | NG (差 +78) |  | （現アラ計）2522 （シス計）0 |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）2600

## 2021 熱融着機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 9/24 (木) | 9/25 (金) | 9/26 (土) | 9/27 (日) | 9/28 (月) | 9/29 (火) | 9/30 (水) | 10/1 (木) | 10/2 (金)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）4800 （シス計）0 | （現アラ計）4400 （シス計）4500 |  |  | （現アラ計）2600 （シス計）5200 | （現アラ計）0 （シス計）4200 |  | （現アラ計）4710 （シス計）2310 | （現アラ計）2100 （シス計）4500
W9-7 | 193775M/194418Y | 検査 | 2026/09/14 | 9/25 | NG | 4500 | 4200 | 300 | OK |  | （現アラ計）0 （シス計）300
W9-8 | 193777Z | 検査 | 2026/09/15 | 9/28 | NG | 4500 | 0 | 4500 | OK | （現アラ計）4200 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）4200 |  |  | （現アラ計）0 （シス計）300
C9-16 | 194364S/194365M | 接続 | 2026/09/24 | 9/29 | NG | 3800 | 0 | 3800 | OK |  | （現アラ計）3800 （シス計）0 |  |  | （現アラ計）0 （シス計）2200 | （現アラ計）0 （シス計）1600
W9-9 | 193778T | 検査 | 2026/09/15 | 9/28 | NG | 2700 | 0 | 2700 | OK | （現アラ計）600 （シス計）0 | （現アラ計）600 （シス計）0 |  |  | （現アラ計）0 （シス計）2700
C9-18 | 194360R | 接続 | 2026/09/24 | 9/30 | OK | 2600 | 0 | 2600 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）2600 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）2600
A10-1 |  | 接続 | 2026/10/01 | 2026-10-08 | OK | 1470 | 0 | 1470 | OK | [7 empty] | （現アラ計）1470 （シス計）1470
A10-2 |  | 接続 | 2026/10/01 | 2026-10-08 | OK | 210 | 0 | 210 | OK | [7 empty] | （現アラ計）210 （シス計）210
A10-3 |  | 接続 | 2026/10/01 | 2026-10-08 | OK | 630 | 0 | 630 | OK | [7 empty] | （現アラ計）630 （シス計）630
W9-11 |  | 検査 | 2026/10/01 | 10/9 | OK | 4500 | 0 | 4500 | OK | [7 empty] | （現アラ計）2400 （シス計）0 | （現アラ計）2100 （シス計）4500