## タスク入力整形
倉庫 | 倉庫名 | 機械 | 機械名 | 工程 | 工程名 | 入替行NO | 受注日 | 依頼NO | 受注NO | 品名(原反) | 品名(製品) | 使用原反 | クッション材 | 製品名 | 原反数 | 受注数 | 加工内容 | 納入名1 | 納入名2 | 生産計画NO | 加工登録区分 | 受注工程 | 自社後加工 | 製品登録数 | 原反登録数 | 原反投入日 | 原反投入場所 | 在庫場所 | 出荷日 | 指定納期 | 回答納期 | 搬出日 | 加工開始日 | 加工完了日 | 加工完了区分 | 換算数量 | 実加工数 | 未加工 | 実出来高 | 計画合計 | 範囲外前数 | 範囲外後数 | 2026/04/23 | 2026/04/24 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | 2026/04/27 | 2026/04/28 | 2026/04/29 | 2026/04/30 | 2026/05/01 | 2026/05/02 | 2026/05/03 | 2026/05/04 | 2026/05/05 | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/08 | 2026/05/09 | 2026/05/10 | 2026/05/11 | 2026/05/12 | 2026/05/13 | 2026/05/14 | 2026/05/15 | 2026/05/16 | 2026/05/17 | 2026/05/18 | 2026/05/19 | 2026/05/20 | 2026/05/21 | 2026/05/22 | 2026/05/23 | 2026/05/24 | 2026/05/25 | 2026/05/26 | 2026/05/27 | 2026/05/28 | 2026/05/29 | 2026/05/30 | 2026/05/31 | 2026/06/01 | 2026/06/02 | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 2026/06/05 | 2026/06/06 | 2026/06/07 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/10 | 2026/06/11 | 2026/06/12 | 2026/06/13 | 2026/06/14 | 2026/06/15 | 2026/06/16 | 2026/06/17 | 2026/06/18 | 2026/06/19 | 2026/06/20 | 2026/06/21 | 2026/06/22 | 2026/06/23 | 2026/06/24 | 2026/06/25 | 2026/06/26 | 2026/06/27 | 2026/06/28 | 2026/06/29 | 2026/06/30 | 2026/07/01 | 2026/07/02 | 2026/07/03 | 2026/07/04 | 2026/07/05 | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/08 | 2026/07/09 | 2026/07/10 | 2026/07/11 | 2026/07/12 | 2026/07/13 | 2026/07/14 | 2026/07/15 | 2026/07/16 | 2026/07/17 | 2026/07/18 | 2026/07/19 | 2026/07/20 | 2026/07/21 | 2026/07/22
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 001 | 2026-05-20 | Y5-37 | 00079822 | 6710 | 6713 | 30060-AG00-1000X200F-ABK0C |  | 30030-BG00-1000X200F-ABK0C | 2000 | 4000 | スライス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073960 | 0:未完 | 0001 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-02 | スライス機1 湖南 | K | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0:未完 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 010 | 2026-05-07 | Y5-16 | 00079393 | 6710 | 6713 | 30066-AY00- 640X200F-AGA0C |  | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 8000 | 16000 | スライス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073552 | 1:完了 | 0001 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スライス機1 湖南 | K | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 0:未完 | 8000 | 5400 | 2600 | 10800 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 002 | 2026-05-13 | V5-7 | 00079604 | 6710 | 6713 | 30040-AG00-1030X200F-ABK0C |  | 30020-BG00-1030X200F-ABK0C | 400 | 800 | スライス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073739 | 0:未完 | 0001 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-25 | スライス機1 湖南 | S | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0:未完 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 004 | 2026-05-07 | Y5-17 | 00079395 | 6710 | 6713 | 30040-AY00- 640X250F-A C |  | 30020-BY00- 640X250F-A C | 5000 | 10000 | スライス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073553 | 0:未完 | 0001 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-25 | スライス機1 湖南 | S | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0:未完 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 001 | 2026-05-21 | Y6-1 | 00079867 | 6710 | 6713 | 30044-AG00-1000X200F-AWH1C |  | 30022-BG00-1000X200F-AWH1C | 2400 | 4800 | スライス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073991 | 0:未完 | 0001 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-01 | スライス機1 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0:未完 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 004 | 2026-05-18 | A6-1 | 00079754 | 6710 | 6713 | 40100-AG00-1080X105F-A |  | 40050-BG00-1080X210F-A X | 1155 | 2310 | スライス,接続 | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00073871 | 0:未完 | 0001 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-02 | スライス機1 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0:未完 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2011 | スライス機1 湖南 | 0001 | スライス | 002 | 2026-05-21 | Y6-2 | 00079868 | 6710 | 6713 | 30066-AY00- 640X200F-AGA0C |  | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 2800 | 5600 | スライス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073992 | 0:未完 | 0001 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-02 | スライス機1 湖南 | K | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0:未完 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 003 | 2026-05-07 | W5-8 | 00079414 | 6780 | 6783 | 15020-AX5R-1440X300F-A P |  | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 9000 | 9000 | EC,検査 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073570 | 0:未完 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | EC機 湖南 | S | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0:未完 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 001 | 2026-05-19 | E5-4 | 00079765 | 6780 | 6783 | 15025-AH1F-1550X250F-A S |  | 15025-JP17-1360X250F-A B | 250 | 250 | スリット,EC,巻返し | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073929 | 0:未完 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 001 | 2026-05-19 | W5-20 | 00079789 | 6780 | 6783 | 30030-AP66-1300X200F-A G |  | 30030-JP66-1210X200F-A Q | 400 | 400 | 欠点表示,スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073919 | 0:未完 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 004 | 2026-05-19 | W5-18 | 00079778 | 6780 | 6783 | 25025-AP17-1580X250F-A P |  | 25025-JP17-1440X250F-A Q | 500 | 500 | スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073894 | 0:未完 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 014 | 2026-05-07 | W5-6 | 00079412 | 6780 | 6783 | 15020-AX5R-1440X300F-A P |  | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2700 | 2700 | EC,検査 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073568 | 1:完了 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | EC機 湖南 | S | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1:完了 | 2700 | 2700 | 0 | 2697 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 005 | 2026-05-13 | W5-13 | 00079641 | 6780 | 6783 | 15020-AX5R- 770X300F-A P |  | 15020-JX5R- 770X300F-A R | 7200 | 7200 | EC,検査 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073775 | 1:完了 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | EC機 湖南 | K | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 0:未完 | 7200 | 1500 | 5700 | 1500 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 006 | 2026-05-14 | W5-14 | 00079683 | 6783 | 6783 | 10010-AP67-1550X 91F-A P |  | 10010-JP67-1550X 20F-A P | 91 | 90 | 分割,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073817 | 0:未完 | 0002 | 01 | 3 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0:未完 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 007 | 2026-05-15 | C5-1 | 00079706 | 6713 | 6713 | 20010-B600-1250X250F-AWH1C |  | 20010-H600-1180X250F-AWH1C | 2000 | 2000 | スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073845 | 0:未完 | 0002 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0:未完 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 008 | 2026-05-14 | W5-16 | 00079686 | 6780 | 6783 | 10025-SR28-1650X180F-A B |  | 10025-JR28-1550X 20F-A G | 180 | 20 | 分割,スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073818 | 0:未完 | 0002 | 01 | 2 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0:未完 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2012 | EC機 湖南 | 0002 | EC | 009 | 2026-05-14 | W5-17 | 00079687 | 6798 | 6798 | 15020-AW07-1550X271F-A V |  | 15020-JW07-1550X 20F-A V | 271 | 20 | 分割,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073819 | 0:未完 | 0002 | 01 | 2 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0:未完 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 006 | 2026-05-19 | E5-4 | 00079765 | 6780 | 6783 | 15025-AH1F-1550X250F-A S |  | 15025-JP17-1360X250F-A B | 250 | 250 | スリット,EC,巻返し | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073927 | 1:完了 | 0003 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1:完了 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 015 | 2026-05-19 | W5-18 | 00079778 | 6780 | 6783 | 25025-AP17-1580X250F-A P |  | 25025-JP17-1440X250F-A Q | 500 | 500 | スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073897 | 1:完了 | 0003 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0:未完 | 500 | 250 | 250 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 015 | 2026-05-19 | W5-20 | 00079789 | 6780 | 6783 | 30030-AP66-1300X200F-A G |  | 30030-JP66-1210X200F-A Q | 400 | 400 | 欠点表示,スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073921 | 1:完了 | 0003 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1:完了 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0013 | 巻返し | 009 | 2026-05-19 | E5-4 | 00079765 | 6780 | 6783 | 15025-AH1F-1550X250F-A S |  | 15025-JP17-1360X250F-A B | 250 | 250 | スリット,EC,巻返し | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073928 | 0:未完 | 0013 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0018 | 欠点表示 | 007 | 2026-05-19 | W5-20 | 00079789 | 6780 | 6783 | 30030-AP66-1300X200F-A G |  | 30030-JP66-1210X200F-A Q | 400 | 400 | 欠点表示,スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073920 | 1:完了 | 0018 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1:完了 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0011 | 分割 | 001 | 2026-05-14 | V5-9 | 00079688 | 6710 | 6713 | 30060-AG00-1030X200F-A C |  | 30060-AG00-1030X100F-A C | 1600 | 1600 | 分割 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073820 | 0:未完 | 0011 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0:未完 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 005 | 2026-05-22 | JR260503 | 00079913 | 7A1 | 0 | FEL3002BGB-05WD-1000X100 BKB |  | 30020-A05W- 870X 97 BKB | 1980 | 1933 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074031 | 0:未完 | 0003 | 02 | 2 | 3 | 2026-05-28 | SEC機 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0:未完 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 008 | 2026-05-22 | W5-21 | 00079914 | 6780 | 6783 | 25025-AP17-1260X250F-A P |  | 25025-AP17-1010X250F-A P | 2250 | 2250 | スリット | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00074032 | 0:未完 | 0003 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-25 | スリット機1 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 012 | 2026-05-14 | W5-16 | 00079686 | 6780 | 6783 | 10025-SR28-1650X180F-A B |  | 10025-JR28-1550X 20F-A G | 180 | 20 | 分割,スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073814 | 0:未完 | 0003 | 01 | 2 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 013 | 2026-05-15 | C5-1 | 00079706 | 6713 | 6713 | 20010-B600-1250X250F-AWH1C |  | 20010-H600-1180X250F-AWH1C | 2000 | 2000 | スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073846 | 0:未完 | 0003 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 018 | 2026-05-07 | Y5-20 | 00079398 | 6780 | 6783 | 30030-AP66-1110X300F-ABK0M |  | 30030-AP66- 550X300F-ABK0M | 6000 | 12000 | 欠点表示,スリット | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073558 | 0:未完 | 0003 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0:未完 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0011 | 分割 | 010 | 2026-05-14 | W5-14 | 00079683 | 6783 | 6783 | 10010-AP67-1550X 91F-A P |  | 10010-JP67-1550X 20F-A P | 91 | 90 | 分割,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073812 | 0:未完 | 0011 | 01 | 3 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0011 | 分割 | 011 | 2026-05-14 | W5-16 | 00079686 | 6780 | 6783 | 10025-SR28-1650X180F-A B |  | 10025-JR28-1550X 20F-A G | 180 | 20 | 分割,スリット,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073813 | 0:未完 | 0011 | 01 | 2 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0011 | 分割 | 014 | 2026-05-14 | W5-17 | 00079687 | 6798 | 6798 | 15020-AW07-1550X271F-A V |  | 15020-JW07-1550X 20F-A V | 271 | 20 | 分割,EC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073815 | 0:未完 | 0011 | 01 | 2 | 1 | 2026-05-22 | スリット機1 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0:未完 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0018 | 欠点表示 | 017 | 2026-05-07 | Y5-20 | 00079398 | 6780 | 6783 | 30030-AP66-1110X300F-ABK0M |  | 30030-AP66- 550X300F-ABK0M | 6000 | 12000 | 欠点表示,スリット | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073557 | 0:未完 | 0018 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | スリット機1 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0:未完 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0045 | 梱包 | 002 | 2026-05-22 | JR260503 | 00079913 | 7A1 | 0 | FEL3002BGB-05WD-1000X100 BKB |  | 30020-A05W- 870X 97 BKB | 1980 | 1933 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074030 | 0:未完 | 0045 | 02 | 2 | 3 | 2026-05-28 | SEC機 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0:未完 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 006 | 2026-05-20 | JR260601 | 00079821 | 7A1 | 6780 | FEL4004AY-10WD-1000X100 |  | 40040-R10W- 316X 95 | 1000 | 2850 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00073962 | 0:未完 | 0003 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0:未完 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0045 | 梱包 | 003 | 2026-05-20 | JR260601 | 00079821 | 7A1 | 6780 | FEL4004AY-10WD-1000X100 |  | 40040-R10W- 316X 95 | 1000 | 2850 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00073961 | 0:未完 | 0045 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0:未完 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 007 | 2026-05-22 | JR260602 | 00079926 | 7A1 | 0 | FEL3002BY05-10WD-1000X 95 LG |  | 30020-A05W- 870X 97 LG | 3995 | 3880 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074045 | 0:未完 | 0003 | 02 | 1 | 3 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0:未完 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0045 | 梱包 | 004 | 2026-05-22 | JR260602 | 00079926 | 7A1 | 0 | FEL3002BY05-10WD-1000X 95 LG |  | 30020-A05W- 870X 97 LG | 3995 | 3880 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074044 | 0:未完 | 0045 | 02 | 1 | 3 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 0:未完 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2013 | スリット機1 湖南 | 0003 | スリット | 001 | 2026-05-22 | E6-1 | 00079927 | 6780 | 6783 | 20025-AX17-1050X300F-A E |  | 20025-AX17-1000X300F-A E | 29400 | 29400 | スリット | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00074046 | 0:未完 | 0003 | 01 | 1 | 2 | 2026-06-01 | スリット機1 湖南 | O | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 0:未完 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 017 | 2026-05-07 | Y5-27 | 00079405 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1C |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 9000 | 18000 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073565 | 1:完了 | 0004 | 01 | 2 | 1 | 2026-05-21 | SEC機 湖南 | S | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0:未完 | 9000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 008 | 2026-05-12 | Y5-34 | 00079583 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 680X200F-A C |  | 0R040-8Y0B- 680X200F-A C | 3000 | 6000 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073728 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | SEC機 湖南 | K | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0:未完 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 015 | 2026-05-07 | Y5-24 | 00079402 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1C |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 9000 | 18000 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073562 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-22 | SEC機 湖南 | S | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0:未完 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 001 | 2026-05-14 | Y5-35 | 00079676 | 6710 | 6713 | 30040-AG00- 935X200F-AGA1C |  | 30020-KG00- 935X200F-AGA1C | 1600 | 3200 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073803 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | SEC機 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0:未完 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 001 | 2026-05-22 | JR260503 | 00079913 | 7A1 | 0 | FEL3002BGB-05WD-1000X100 BKB |  | 30020-A05W- 870X 97 BKB | 1980 | 1933 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074033 | 0:未完 | 0004 | 02 | 2 | 3 | 2026-05-28 | SEC機 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0:未完 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 002 | 2026-05-20 | Y5-38 | 00079823 | 6710 | 6783 | 50080-AY0B- 850X200F-AGA1C |  | 0R040-8Y0B- 850X200F-AGA1C | 2000 | 4000 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073958 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-28 | SEC機 湖南 | K | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0:未完 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 014 | 2026-05-07 | Y5-26 | 00079404 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1C |  | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 7000 | 14000 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073564 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | SEC機 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0:未完 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 019 | 2026-05-07 | Y5-28 | 00079408 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1C |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 9000 | 18000 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073566 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-25 | SEC機 湖南 | S | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0:未完 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0002 | EC | 002 | 2026-05-22 | PN06-01 | 00079935 | 7A1 | 7C8 | FEL3002BY05-10WD-1000X100 LG |  | FEL3002BY05WDLG-EC | 2000 | 2000 | 梱包,EC | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074050 | 0:未完 | 0002 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0:未完 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 002 | 2026-05-20 | JR260601 | 00079821 | 7A1 | 6780 | FEL4004AY-10WD-1000X100 |  | 40040-R10W- 316X 95 | 1000 | 2850 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00073959 | 0:未完 | 0004 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0:未完 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0045 | 梱包 | 001 | 2026-05-22 | PN06-01 | 00079935 | 7A1 | 7C8 | FEL3002BY05-10WD-1000X100 LG |  | FEL3002BY05WDLG-EC | 2000 | 2000 | 梱包,EC | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074049 | 0:未完 | 0045 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0:未完 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 001 | 2026-05-22 | JR260602 | 00079926 | 7A1 | 0 | FEL3002BY05-10WD-1000X 95 LG |  | 30020-A05W- 870X 97 LG | 3995 | 3880 | SEC,梱包,スリット | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00074043 | 0:未完 | 0004 | 02 | 1 | 3 | 2026-06-01 | SEC機 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0:未完 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 001 | 2026-05-21 | Y6-3 | 00079871 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1F |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 3200 | 6400 | 接続,SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073996 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-04 | 熱融着機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0:未完 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 001 | 2026-05-21 | Y6-6 | 00079874 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1C |  | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 400 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073999 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-05 | SEC機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0:未完 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 002 | 2026-05-21 | Y6-4 | 00079872 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1F |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 1600 | 3200 | 接続,SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073997 | 0:未完 | 0004 | 01 | 2 | 1 | 2026-06-04 | SEC機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0:未完 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 002 | 2026-05-21 | Y6-7 | 00079875 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1C |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 3800 | 7600 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00074000 | 0:未完 | 0004 | 01 | 2 | 1 | 2026-06-05 | SEC機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0:未完 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 003 | 2026-05-21 | Y6-5 | 00079873 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1F |  | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 600 | 1200 | 接続,SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073998 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-04 | 熱融着機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0:未完 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2014 | SEC機 湖南 | 0004 | SEC | 003 | 2026-05-21 | Y6-8 | 00079876 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1C |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 800 | 1600 | SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00074001 | 0:未完 | 0004 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-05 | SEC機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0:未完 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2016 | エンボス 湖南 | 0015 | エンボス | 001 | 2026-05-20 | Y5-39 | 00079825 | 6710 | 6713 | 25020-AG00- 750X200F-AGR0C |  | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 200 | エンボス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073952 | 0:未完 | 0015 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | エンボス 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2016 | エンボス 湖南 | 0011 | 分割 | 002 | 2026-05-20 | Y5-40 | 00079826 | 6710 | 6713 | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C |  | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 800 | 800 | 分割,エンボス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073953 | 0:未完 | 0011 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | エンボス 湖南 | S | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2016 | エンボス 湖南 | 0015 | エンボス | 003 | 2026-05-20 | Y5-40 | 00079826 | 6710 | 6713 | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C |  | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 800 | 800 | 分割,エンボス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073954 | 0:未完 | 0015 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | エンボス 湖南 | S | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2016 | エンボス 湖南 | 0015 | エンボス | 004 | 2026-05-20 | Y5-41 | 00079827 | 6710 | 6713 | 10010-AY00- 750X200F-AGR0C |  | 10010-FY00- 740X200F-AGR0C | 200 | 200 | エンボス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073955 | 0:未完 | 0015 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | エンボス 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2016 | エンボス 湖南 | 0011 | 分割 | 005 | 2026-05-20 | Y5-42 | 00079828 | 6710 | 6713 | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C |  | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 1200 | 1200 | 分割,エンボス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073956 | 0:未完 | 0011 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | エンボス 湖南 | K | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2016 | エンボス 湖南 | 0015 | エンボス | 006 | 2026-05-20 | Y5-42 | 00079828 | 6710 | 6713 | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C |  | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 1200 | 1200 | 分割,エンボス | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073957 | 0:未完 | 0015 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | エンボス 湖南 | K | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0019 | 検査 | 006 | 2026-05-07 | W5-8 | 00079414 | 6780 | 6783 | 15020-AX5R-1440X300F-A P |  | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 9000 | 9000 | EC,検査 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073574 | 0:未完 | 0019 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-26 | EC機 湖南 | S | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0:未完 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0019 | 検査 | 007 | 2026-05-07 | W5-6 | 00079412 | 6780 | 6783 | 15020-AX5R-1440X300F-A P |  | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 2700 | 2700 | EC,検査 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073572 | 1:完了 | 0019 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | EC機 湖南 | S | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0:未完 | 2700 | 2100 | 600 | 2100 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0019 | 検査 | 008 | 2026-05-13 | W5-13 | 00079641 | 6780 | 6783 | 15020-AX5R- 770X300F-A P |  | 15020-JX5R- 770X300F-A R | 7200 | 7200 | EC,検査 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073776 | 0:未完 | 0019 | 01 | 1 | 1 | 2026-05-20 | EC機 湖南 | K | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0:未完 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0012 | 接続 | 001 | 2026-05-18 | A6-1 | 00079754 | 6710 | 6713 | 40100-AG00-1080X105F-A |  | 40050-BG00-1080X210F-A X | 1155 | 2310 | スライス,接続 | 東レペフ加工品株式会社 | (国分・湖南用) | 00073872 | 0:未完 | 0012 | 02 | 1 | 1 | 2026-06-02 | スライス機1 湖南 | K | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0012 | 接続 | 002 | 2026-05-13 | V5-8 | 00079605 | 6780 | 6783 | 30030-AT60-1000X200F-A F |  | 30030-AT60-1000X200F-A C | 1400 | 1400 | 接続 | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073737 | 0:未完 | 0012 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-03 | 熱融着機 湖南 | S | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0012 | 接続 | 003 | 2026-05-21 | Y6-3 | 00079871 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1F |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 3200 | 6400 | 接続,SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073993 | 0:未完 | 0012 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-04 | 熱融着機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0:未完 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0012 | 接続 | 004 | 2026-05-21 | Y6-4 | 00079872 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1F |  | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 1600 | 3200 | 接続,SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073994 | 0:未完 | 0012 | 01 | 2 | 1 | 2026-06-04 | SEC機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0:未完 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520201 | 湖南工場01本倉庫 | 2021 | 熱融着機 湖南 | 0012 | 接続 | 005 | 2026-05-21 | Y6-5 | 00079873 | 6710 | 6713 | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1F |  | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 600 | 1200 | 接続,SEC | 東レ株式会社 | 自動車材料事業部 | 00073995 | 0:未完 | 0012 | 01 | 1 | 1 | 2026-06-04 | 熱融着機 湖南 | S | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0:未完 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0