## 2012 EC機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）5100 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）5100 |  |  |  | （現アラ計）500 （シス計）500
W7-5 | 186812L | EC | 2026/07/10 | 7/18 | OK | 3900 | 900 | 3000 | OK | （現アラ計）3000 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）3000
W7-6 | 188531J | EC | 2026/07/14 | 7/17 | OK | 1500 | 0 | 1500 | OK | （現アラ計）1500 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）1500
W7-7-2 | 188761A | EC | 2026/07/01 | 2026-07-17 | OK | 600 | 0 | 600 | OK | （現アラ計）600 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）600
W7-16 | 188904J | EC | 2026/07/17 | 7/23 | OK | 500 | 0 | 500 | OK | [5 empty] | （現アラ計）500 （シス計）500

## 2014 SEC機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）4200 （シス計）0 | （現アラ計）10000 （シス計）4000 |  |  |  | （現アラ計）10000 （シス計）10000 | （現アラ計）5800 （シス計）10000 | （現アラ計）0 （シス計）6000 | （現アラ計）5200 （シス計）5200 | （現アラ計）7600 （シス計）6200 |  | （現アラ計）1200 （シス計）2600
C7-16 | 187876R/187877L | SEC | 2026/07/16 | 7/24 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | （現アラ計）4200 （シス計）0 | （現アラ計）5800 （シス計）4000 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）6000
C7-15 | 187856K | SEC | 2026/07/17 | 7/24 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK |  | （現アラ計）4200 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）5800 （シス計）4000 | （現アラ計）0 （シス計）6000
C7-17 | 187878G/187879Y | SEC | 2026/07/21 | 7/27 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [5 empty] | （現アラ計）4200 （シス計）0 | （現アラ計）5800 （シス計）4000 | （現アラ計）0 （シス計）6000
C7-21 | 188380Y/188381S | SEC | 2026/07/24 | 7/27 | OK | 3000 | 0 | 3000 | OK | [8 empty] | （現アラ計）3000 （シス計）3000
C7-22 | 188378L | SEC | 2026/07/24 | 7/27 | OK | 3400 | 0 | 3400 | OK | [8 empty] | （現アラ計）2200 （シス計）2200 | （現アラ計）1200 （シス計）1200
C7-23 | 188534B | SEC | 2026/07/24 | 7/30 | OK | 4000 | 0 | 4000 | OK | [9 empty] | （現アラ計）4000 （シス計）4000
JR260703 |  | SEC | 2026/07/24 | 2026-07-28 | OK | 1000 | 0 | 1000 | OK | [9 empty] | （現アラ計）1000 （シス計）1000
C7-24 | 188536F/188537W | SEC | 2026/07/24 | 7/31 | OK | 2600 | 0 | 2600 | OK | [9 empty] | （現アラ計）1400 （シス計）0 |  | （現アラ計）1200 （シス計）2600

## 2016 エンボス 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月)
日加工合計数 | [18 empty] | （現アラ計）600 （シス計）600
T7-12 |  | エンボス | 2026/07/24 | 7/31 | OK | 200 | 0 | 200 | OK | [9 empty] | （現アラ計）200 （シス計）200
T7-13 |  | エンボス | 2026/07/24 | 7/31 | OK | 400 | 0 | 400 | OK | [9 empty] | （現アラ計）400 （シス計）400

## 2011 スライス機1 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月)
日加工合計数 | [10 empty] | （現アラ計）0 （シス計）1750 |  |  |  | （現アラ計）4500 （シス計）2750 | （現アラ計）5010 （シス計）6760 | （現アラ計）4400 （シス計）3200 | （現アラ計）7100 （シス計）6800 | （現アラ計）1750 （シス計）3250
T7-6 | 187926V | スライス | 2026/07/17 | 7/23 | OK | 3000 | 1250 | 1750 | OK |  | （現アラ計）0 （シス計）1750
T7-5 | 187872B→188843S | スライス | 2026/07/21 | 7/24 | OK | 5750 | 0 | 5750 | OK | [5 empty] | （現アラ計）4500 （シス計）2750 | （現アラ計）1250 （シス計）3000
A7-2 |  | スライス | 2026/07/22 | 2026-07-28 | OK | 1260 | 0 | 1260 | OK | [6 empty] | （現アラ計）1260 （シス計）1260
Y7-4 | 188-580T | スライス | 2026/07/22 | 7/31 | OK | 3000 | 0 | 3000 | OK | [6 empty] | （現アラ計）2500 （シス計）2500 |  |  | （現アラ計）500 （シス計）500
C7-18 | 188375F | スライス | 2026/07/23 | 7/28 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [7 empty] | （現アラ計）4400 （シス計）3200 | （現アラ計）5600 （シス計）6800
T7-9 | 188327L | スライス | 2026/07/24 | 7/29 | OK | 2750 | 0 | 2750 | OK | [8 empty] | （現アラ計）1500 （シス計）0 | （現アラ計）1250 （シス計）2750

## 2013 スリット機1 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）2100 （シス計）0 | （現アラ計）1700 （シス計）4088 |  |  |  |  | （現アラ計）1500 （シス計）1500 |  | （現アラ計）800 （シス計）800 | （現アラ計）950 （シス計）1000
C7-19 | 188376W | スリット | 2026/07/13 | 7/21 | OK | 800 | 0 | 800 | OK | （現アラ計）800 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）800
C7-20 | 188377R | スリット | 2026/07/14 | 7/21 | OK | 1200 | 0 | 1200 | OK | （現アラ計）1200 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）1200
TPI06-01 |  | 巻返し | 2026/06/30 | 2026-07-01 | NG | 194 | 0 | 194 | OK |  | （現アラ計）0 （シス計）194
TPI07-01 |  | 分割 | 2026/07/15 | 2026-07-22 | OK | 100 | 0 | 194 | NG (差 +94) | （現アラ計）100 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）194
W7-16 | 188904J | スリット | 2026/07/17 | 7/23 | OK | 500 | 0 | 500 | OK |  | （現アラ計）500 （シス計）500
W7-7-2 | 188761A | スリット | 2026/07/15 | 2026-07-17 | NG | 600 | 0 | 600 | OK |  | （現アラ計）600 （シス計）600
W7-7-2 | 188761A | 接続 | 2026/07/15 | 2026-07-17 | NG | 600 | 0 | 600 | OK |  | （現アラ計）600 （シス計）600
Y7-4 | 188-580T | スリット | 2026/07/22 | 7/31 | OK | 1500 | 0 | 1500 | OK | [6 empty] | （現アラ計）1500 （シス計）1500
T7-11 | 188555R | 分割 | 2026/07/24 | 7/30 | OK | 800 | 0 | 800 | OK | [8 empty] | （現アラ計）800 （シス計）800
JR260703 |  | スリット | 2026/07/24 | 2026-07-28 | OK | 950 | 0 | 1000 | NG (差 +50) | [9 empty] | （現アラ計）950 （シス計）1000

## 2021 熱融着機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月)
日加工合計数 | [9 empty] | （現アラ計）3000 （シス計）0 | （現アラ計）4300 （シス計）5100 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）2200 | （現アラ計）1260 （シス計）1260 | （現アラ計）1470 （シス計）1470 | （現アラ計）1800 （シス計）1000 | （現アラ計）1800 （シス計）1400 |  | （現アラ計）0 （シス計）1200
W7-4 | 186811R | 検査 | 2026/07/10 | 7/17 | NG | 2700 | 0 | 2700 | OK |  | （現アラ計）2700 （シス計）1500 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）1200
W7-5 | 186812L | 検査 | 2026/07/10 | 7/18 | OK | 3900 | 900 | 3000 | OK | （現アラ計）3000 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）3000
W7-7-2 | 188761A | 検査 | 2026/07/01 | 2026-07-17 | NG | 600 | 0 | 600 | OK |  | （現アラ計）600 （シス計）600
V7-10 | 187964w | 接続 | 2026/07/14 | 7/21 | OK | 1000 | 0 | 1000 | OK |  | （現アラ計）1000 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）1000
A7-2 |  | 接続 | 2026/07/22 | 2026-07-28 | OK | 1260 | 0 | 1260 | OK | [6 empty] | （現アラ計）1260 （シス計）1260
A7-1 |  | 接続 | 2026/07/23 | 2026-07-27 | OK | 1470 | 0 | 1470 | OK | [7 empty] | （現アラ計）1470 （シス計）1470
V7-12 | 188532A | 接続 | 2026/07/24 | 7/28 | OK | 1000 | 0 | 1000 | OK | [8 empty] | （現アラ計）1000 （シス計）1000
C7-24 | 188536F/188537W | 接続 | 2026/07/24 | 7/31 | OK | 2600 | 0 | 2600 | OK | [8 empty] | （現アラ計）800 （シス計）0 | （現アラ計）1800 （シス計）1400 |  | （現アラ計）0 （シス計）1200