配台システム 使い方

工程管理 AI デスクトップ — 現場オペレーション手順

更新: 2026年5月17日

全体の流れ

[アラジン] 仮配台・計画/実績の出力
    ↓
[工程管理 AI] 段階1 → タスク入力の確認・編集 → 段階2
    ↓
[確認] 納期管理ビュー / 設備ガント / 配台計画手動修正
    ↓
[任意] 段階3（配台試行）→ Excel 確認 → [アラジン] 本番反映

マスタの前提: master.xlsm（国分は国分masters.xlsm 等）の設定は別資料で完了しているものとします。

1. 事前準備（アラジン）

1.1 生産計画入力（仮配台）

アラジンの「生産計画入力」で、配台日・数量を「仮」として事前入力しておく。

仮数量はこの時点では自動配台では無視される（段階2 の割付根拠にはならない）。

仮を入れておかないと、加工計画 DATA から行を吸い出せない。

システム配台を本番とする場合、確定後はアラジン側の仮計画も実績に合わせて更新する（納期管理ビュー参照）。

1.2 加工計画 DATA の出力

アラジンで「工程別生産計画問い合わせ」を開く。

倉庫 … 湖南工場 520201 / 国分工場 511101。

その他の条件は社内手順どおり設定し、「問合せ」を実行する。

抽出結果の列設定は必ず初期化してから出力する。

「フォルダ」で出力先を指定し、「出力」を実行する。

工程別生産計画問い合わせ（設定例）

問合せ結果（列設定の初期化を忘れない）

| 工場 | 出力フォルダ |
| --- | --- |
| 湖南工場 | \\192.168.0.101\共有フォルダ\湖南工場\湖南共有\生産管理システム\管理システム\●DATA\生産計画問合せ |
| 国分工場 | \\192.168.0.101\共有フォルダ\国分工場\国分共有\●配台AIシステム\DATA\計画 |

出力画面（設定例）

1.3 加工実績明細 DATA の出力

「加工実績明細問合せ」を開く。

倉庫 … 計画と同じコード（湖南 520201 / 国分 511101）。

加工日付 … できるだけ短い期間（3 日分の実績があれば足りることが多い）。

列設定を初期化し、「問合せ」→「フォルダ」指定→「出力」。

- ※データー量を減らすのであれば、下記以外は抽出ないくともOK

- 依頼NO,機械名,工程名,停機時間分(変換後),加工開始日時,加工開始日時(停機時間加算後),加工終了日時,加工時間,実加工数,換算数量,加工予定数,加工担当者名1,加工担当者名2,加工担当者名3,加工担当者名4,加工担当者名5,累積実績,累積完了率,データ抽出時間

加工実績明細問合せ（設定例）

問合せ結果

| 工場 | 出力フォルダ |
| --- | --- |
| 湖南工場 | \\192.168.0.101\共有フォルダ\湖南工場\湖南共有\002 加工G\●検査表作成\加工実績明細DATA\ |
| 国分工場 | \\192.168.0.101\共有フォルダ\国分工場\国分共有\●配台AIシステム\DATA\実績 |

出力画面（設定例）

2. 工程管理 AI：段階1

PMD.exe（配布物）を起動する。

「実行・ログ」タブを開き、必要なら「ログをクリア」する。

「段階1 実行」を押す。

正常終了すると「配台計画_タスク入力」タブへ自動遷移する。

実行・ログタブ

段階1 実行ボタン

段階1 完了後のタブ遷移

3. 配台計画_タスク入力

上部「操作・ソース」… 読込・保存・段階2 実行。下部「データ表」… 配台対象行。アコーディオンを閉じると表の表示領域が広くなる。

操作・ソースのアコーディオン

3.1 フィルタ（加工内容）

「加工内容」列のフィルタ（▽）で EC のみ、EC,検査 のみなどに絞り込める（Excel と同様）。

加工内容「EC」の例

加工内容「EC,検査」の例

フィルタ適用後（該当行のみ表示）

3.2 配台試行順番・配台不要・上書き列

自動配台は配台試行順番の昇順で設備・担当を割り付ける。

「依頼NO」付近をドラッグ＆ドロップ（または ↑↓）で優先順を変更できる。

「配台不要」セルをダブルクリックすると配台対象外（yes 相当・赤背景）になる。

「加工速度_上書き」「原反投入日_上書き」はダブルクリックで編集（アラジン本体は書き換えない）。

配台試行順番の入れ替え

配台不要のマーキング

加工速度_上書き

原反投入日_上書き

3.3 保存と段階2

「操作・ソース」を開き、表の編集を「保存」する。

「当日は配台しない」と「加工途中のタスク….」に☑が入っていることを確認する。

「段階2 実行」を押す（未保存のままでは実行できない）。

加工途中タスク-翌日の配台量を調整しOKを押す

- ※加工途中が当日どれくらい終わるかを確認すること

保存後、自動的に「実行・ログ」タブへ切り替わり段階2 が走る。

保存

段階2 実行

段階2 実行中

完了メッセージが表示される。Gemini API 利用時は数分以上かかることがある。

段階2 完了

4. 結果の確認

4.1 納期管理ビュー

納期判定列で NG の行を確認する。

NG の場合は「回答納期」を「加工終了日時」の次稼働日にアラジン上で設定する（要点）。

アラジン計画とシステム配台（シス配台）を並べて比較できる。

システム配台を本番とするなら、仮入力したアラジン計画も整合させる。

納期管理ビュー

アラジンとシス配台の比較

4.2 設備ガント（グラフィック）

設備別タイムラインで割付の重なり・空白・担当をグラフィカルに評価する。

設備ガント

4.3 配台計画手動修正

「工程・機械×日」… 機械名ごとの日別合計加工量（設備負荷の確認）。

工程・機械×日

「タスク×日付」… 依頼NOごとにいつ・何 m 配台されているか。ダブルクリック編集・ドラッグで日付間移動。

タスク×日付

4.4 段階3

段階3 は勤怠（master の人員カレンダー）に縛られるため、当日指定の加工数を必ず満たせるとは限らない。残業・休出で余力を増やすか、「タスク×日付」で人の判断を反映してから実行すること。

加工量をドラッグ＆ドロップで移動し、人の考えを反映できる。

試行後のセルは（段階3前）と（段階3後）の2行表示。

人員不足・割当不可は shortages ダイアログで確認する。

段階3 の操作例

4.5 段階3 実行後・アラジン転記

「保存 (JSON+xlsx)」で手修正を確定する（運用では保存を推奨）。

「実行・ログ」の「エクセルを開く」でエクセルで確認することもできる。

納期管理ビューでも同系の数量・納期を確認できる。

アラジンと本アプリを上下または左右に並べ、シス配台結果を転記する。

エクセルを開く

アラジンへの転記（画面配置例）

1日の締めチェックリスト

段階1・段階2 がログ上正常終了している

タスク入力表を保存済み

納期管理ビューで NG 行に手順どおり対応した

ガント・手動修正表で設備・人の偏りがない

段階3 を使った場合、不足ダイアログを解消または記録した

アラジン本番計画をシス配台と整合した