## EC機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火)
W7-4 | 186811R | EC | 2026/07/10 | 7/17 | OK | 2700 | 0 | 2700 | OK |  |  | （現アラ計）2100 （シス計）2100 | （現アラ計）600 （シス計）600
W7-5 | 186812L | EC | 2026/07/10 | 7/18 | OK | 3900 | 0 | 3900 | OK |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）3900 | （現アラ計）3900 （シス計）0
W7-6 |  | EC | 2026/07/14 | 7/17 | OK | 1500 | 0 | 1500 | OK |  |  |  | （現アラ計）1500 （シス計）1500

## SEC機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火)
C7-12 | 187646W | SEC | 2026/07/09 | 7/13 | NG | 200 | 0 | 200 | OK |  | （現アラ計）200 （シス計）200
C7-19 | 188376W | SEC | 2026/07/13 | 7/21 | OK | 400 | 0 | 400 | OK |  | （現アラ計）400 （シス計）400
C7-4 | 187647R/187648L | SEC | 2026/07/08 | 7/15 | OK | 10000 | 8000 | 2000 | OK |  | （現アラ計）2000 （シス計）2000
C7-20 | 188377R | SEC | 2026/07/14 | 7/21 | OK | 600 | 0 | 600 | OK |  |  | （現アラ計）600 （シス計）600
C7-10 | 187644K | SEC | 2026/07/13 | 7/22 | OK | 2000 | 0 | 2000 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）2000 （シス計）2000
C7-11 | 187645F | SEC | 2026/07/13 | 7/22 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）200 | （現アラ計）200 （シス計）0
C7-16 | 187876R/187877L | SEC | 2026/07/16 | 7/24 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）2800 （シス計）3800 | （現アラ計）7200 （シス計）6200 |  |  |  | （現アラ計）3200 （シス計）0
C7-9 | 187643B | SEC | 2026/07/13 | 7/18 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  |  | （現アラ計）200 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）200
C7-15 | 187856K | SEC | 2026/07/17 | 7/24 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [5 empty] | （現アラ計）0 （シス計）3800 |  |  |  | （現アラ計）10000 （シス計）6200
C7-17 | 187878G/187879Y | SEC | 2026/07/21 | 7/27 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [9 empty] | （現アラ計）0 （シス計）3800 | （現アラ計）10000 （シス計）6200
C7-21 | 188380Y/188381S | SEC | 2026/07/24 | 7/27 | OK | 3000 | 0 | 3000 | OK | [12 empty] | （現アラ計）3000 （シス計）3000
C7-22 | 188378L | SEC | 2026/07/24 | 7/27 | OK | 3400 | 0 | 3400 | OK | [12 empty] | （現アラ計）2000 （シス計）0 | （現アラ計）1400 （シス計）3400
JR260703 |  | SEC | 2026/07/24 | 2026-07-28 | OK | 1000 | 0 | 1000 | OK | [13 empty] | （現アラ計）1000 （シス計）1000

## スライス機1 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火)
V7-1 | 187291R | スライス | 2026/07/09 | 7/15 | OK | 3400 | 0 | 3400 | OK |  | （現アラ計）3400 （シス計）3400
V7-4 | 187294Y | スライス | 2026/07/09 | 7/15 | OK | 800 | 0 | 800 | OK |  | （現アラ計）800 （シス計）800
V7-5 | 187437G | スライス | 2026/07/09 | 7/15 | OK | 1600 | 0 | 1600 | OK |  | （現アラ計）1600 （シス計）1200 | （現アラ計）0 （シス計）400
V7-11 | 187967G | スライス | 2026/07/10 | 7/16 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  | （現アラ計）200 （シス計）200
V7-6 | 187438Y | スライス | 2026/07/09 | 7/15 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  | （現アラ計）200 （シス計）200
V7-8 | 187440M | スライス | 2026/07/09 | 7/16 | OK | 800 | 0 | 800 | OK |  |  | （現アラ計）800 （シス計）800
T7-4 | 187870A | スライス | 2026/07/15 | 7/18 | OK | 4000 | 0 | 4000 | OK |  |  |  | （現アラ計）4000 （シス計）4000
Y6-26 |  | スライス | 2026/07/08 | 7/17 | NG | 10000 | 0 | 10000 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）7400 （シス計）7400 | （現アラ計）2600 （シス計）2600
T7-10 | 188335P | スライス | 2026/07/16 | 7/21 | OK | 600 | 0 | 600 | OK | [5 empty] | （現アラ計）600 （シス計）600
T7-6 | 187926V | スライス | 2026/07/17 | 7/23 | OK | 3000 | 0 | 3000 | OK | [5 empty] | （現アラ計）0 （シス計）3000 |  |  |  |  | （現アラ計）3000 （シス計）0
C7-13 | 187711P | スライス | 2026/07/15 | 7/23 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [5 empty] | （現アラ計）2800 （シス計）0 |  |  |  | （現アラ計）7200 （シス計）7400 | （現アラ計）0 （シス計）2600
T7-5 | 187872B | スライス | 2026/07/21 | 7/24 | NG | 5750 | 0 | 5750 | OK | [10 empty] | （現アラ計）0 （シス計）4250 | （現アラ計）1000 （シス計）0 | （現アラ計）4750 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）1500
C7-14 | 187712J | スライス | 2026/07/16 | 7/25 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [10 empty] | （現アラ計）4200 （シス計）0 | （現アラ計）5800 （シス計）7400 | （現アラ計）0 （シス計）2600
A7-2 |  | スライス | 2026/07/22 | 2026-07-28 | OK | 1260 | 0 | 1260 | OK | [12 empty] | （現アラ計）1260 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）1260
C7-18 | 188375F | スライス | 2026/07/23 | 7/28 | OK | 10000 | 0 | 10000 | OK | [13 empty] | （現アラ計）7400 （シス計）3800 |  | （現アラ計）2600 （シス計）6200
T7-9 | 188327L | スライス | 2026/07/24 | 7/29 | OK | 2750 | 0 | 2750 | OK | [15 empty] | （現アラ計）2750 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）2750

## スリット機1 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火)
C7-12 | 187646W | スリット | 2026/07/09 | 7/13 | NG | 400 | 0 | 400 | OK |  | （現アラ計）400 （シス計）400
T7-8 | 187962K | 分割 | 2026/07/10 | 7/14 | OK | 100 | 0 | 100 | OK |  | （現アラ計）100 （シス計）100
TPI06-01 |  | 巻返し | 2026/06/30 | 2026-07-01 | OK | 194 | 0 | 194 | OK |  | （現アラ計）0 （シス計）194
V7-3 | 187293G | 分割 | 2026/07/09 | 7/15 | OK | 600 | 0 | 600 | OK |  | （現アラ計）600 （シス計）600
C7-19 | 188376W | スリット | 2026/07/13 | 7/21 | OK | 800 | 0 | 800 | OK |  |  | （現アラ計）800 （シス計）800
C7-20 | 188377R | スリット | 2026/07/14 | 7/21 | OK | 1200 | 0 | 1200 | OK |  |  | （現アラ計）1200 （シス計）1200
W7-6 |  | スリット | 2026/07/14 | 7/17 | OK | 1500 | 0 | 1500 | OK |  |  |  | （現アラ計）1500 （シス計）1500
C7-11 | 187645F | スリット | 2026/07/13 | 7/22 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）200 | （現アラ計）200 （シス計）0
C7-9 | 187643B | スリット | 2026/07/13 | 7/18 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  |  | （現アラ計）200 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）200
JR260703 |  | スリット | 2026/07/24 | 2026-07-28 | OK | 950 | 0 | 1000 | NG (差 +50) | [13 empty] | （現アラ計）950 （シス計）1000

## 熱融着機 湖南
依頼NO | 契約NO | 工程名 | 原反投入日 | 回答納期 | 完了日チェック | 換算数量 | 加工完了数量 | 配台合計 | 数量チェック | 7/12 (日) | 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) | 7/26 (日) | 7/27 (月) | 7/28 (火)
W7-3 | 186644A | 検査 | 2026/07/06 | 7/14 | OK | 6000 | 3000 | 3000 | OK |  | （現アラ計）3000 （シス計）2400 | （現アラ計）0 （シス計）600
W7-7 | 187063L | 検査 | 2026/07/01 | 7/13 | NG | 3600 | 2100 | 3000 | NG (差 +1500) |  | （現アラ計）1500 （シス計）1500 | （現アラ計）0 （シス計）1500
C7-9 | 187643B | 接続 | 2026/07/13 | 7/18 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  |  | （現アラ計）200 （シス計）200
W7-4 | 186811R | 検査 | 2026/07/10 | 7/17 | OK | 2700 | 0 | 2700 | OK |  |  |  | （現アラ計）2700 （シス計）2700
W7-5 | 186812L | 検査 | 2026/07/10 | 7/18 | OK | 3900 | 0 | 3900 | OK |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）2100 | （現アラ計）3000 （シス計）1800 | （現アラ計）900 （シス計）0
C7-10 | 187644K | 接続 | 2026/07/13 | 7/22 | OK | 2000 | 0 | 2000 | OK |  |  |  | （現アラ計）2000 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）2000
C7-11 | 187645F | 接続 | 2026/07/13 | 7/22 | OK | 200 | 0 | 200 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）200 | （現アラ計）200 （シス計）0
V7-10 | 187964w | 接続 | 2026/07/14 | 7/21 | OK | 1000 | 0 | 1000 | OK |  |  |  |  | （現アラ計）0 （シス計）1000 | （現アラ計）1000 （シス計）0
A7-1 |  | 接続 | 2026/07/23 | 2026-07-27 | OK | 1470 | 0 | 1470 | OK | [11 empty] | （現アラ計）1470 （シス計）1470
A7-2 |  | 接続 | 2026/07/22 | 2026-07-28 | OK | 1260 | 0 | 1260 | OK | [12 empty] | （現アラ計）1260 （シス計）0 | （現アラ計）0 （シス計）1260