## タスク一覧
配台試行順番 | 配台不要 | 依頼NO | 受注NO | 工程名 | 機械名 | 換算数量 | 未加工 | 配台使用残数量 | 配台ロール数 | 受注数 | 加工速度 | 製品名 | (製品)ロール単位長さ | 製品幅 | 製品長 | 製品厚み | 回答納期 | 指定納期 | 原反投入日 | 在庫場所 | 使用原反 | (原反)ロール単位長さ | 原反幅 | 加工内容 | 加工完了区分 | 実加工数 | 実出来高 | 加工工程の決定プロセスの因子 | （元）加工速度_上書き | 加工速度_上書き | （元）原反投入日_上書き | 原反投入日_上書き | （元）担当OP_指定 | 担当OP_指定 | （元）特別指定_備考 | 特別指定_備考 | AI特別指定_解析
1 |  | Y5-26 | 79404 | SEC | SEC機 湖南 | 7000 | 3400 | 3400 | 17 | 14000 | 27 | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 680 | 200 | 4 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | S | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 680 | SEC | 0:未完 | 3600 | 6000 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/5/26） |  | （―） |  | （―）
2 |  | JR260503 | 79913 | SEC | SEC機 湖南 | 2000 | 1000 | 1000 | 10 | 1933 | 27 | 30020-A05W- 870X 97 BKB | 97 | 870 | 97 | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | K | FEL3002BGB-05WD-1000X100 BKB | 100 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 1000 | 776 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/5/28） |  | （―） |  | （―）
3 |  | JR260503 | 79913 | スリット | スリット機1 湖南 | 1943 | 0 | 2000 | 20 | 1933 | 25 | 30020-A05W- 870X 97 BKB | 97 | 870 | 97 | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | K | FEL3002BGB-05WD-1000X100 BKB | 100 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/5/28） |  | （―） |  | （―）
4 |  | C5-1 | 79706 | EC | EC機 湖南 | 4000 | 4000 | 4000 | 16 | 2000 | 20 | 20010-H600-1180X250F-AWH1C | 250 | 1180 | 250 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | S | 20010-B600-1250X250F-AWH1C | 250 | 1250 | スリット,EC | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/5/22） |  | （―） |  | （―）
5 |  | Y5-38 | 79823 | SEC | SEC機 湖南 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 4000 | 27 | 0R040-8Y0B- 850X200F-AGA1C | 200 | 850 | 200 | 4 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | K | 50080-AY0B- 850X200F-AGA1C | 200 | 850 | SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/5/28） |  | （―） |  | （―）
6 |  | W6-7 | 80110 | EC | EC機 湖南 | 500 | 0 | 500 | 2 | 500 | 20 | 25025-JP17- 940X250F-A Q | 250 | 940 | 250 | 2.5 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | K | 25025-JP17- 940X250F-A Q | 250 | 940 | EC | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
7 |  | PN06-01 | 79935 | EC | SEC機 湖南 | 2000 | 0 | 2000 | 20 | 2000 | 25 | FEL3002BY05WDLG-EC | 100 | 1000 | 100 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL3002BY05-10WD-1000X100 LG | 100 | 1000 | 梱包,EC | 0:未完 | 0 | 0 | EC+SEC機 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
8 |  | PN06-02 | 80058 | EC | SEC機 湖南 | 100 | 0 | 100 | 1 | 100 | 25 | FEL3002BGB-05WD-1000X100 B | 100 | 1000 | 100 | 20 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL3002BGB-05WD-1000X100 B | 100 | 1000 | 梱包,EC | 0:未完 | 0 | 0 | EC+SEC機 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
9 |  | W6-6 | 80108 | スリット | スリット機1 湖南 | 1500 | 0 | 1500 | 5 | 1500 | 25 | 20020-AP17-1120X300F-A P | 300 | 1120 | 300 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | 20020-AP17-1330X300F-A P | 300 | 1330 | スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
10 |  | JR260601 | 79821 | SEC | SEC機 湖南 | 1000 | 0 | 1000 | 10 | 2850 | 27 | 40040-R10W- 316X 95 | 100 | 316 | 95 | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL4004AY-10WD-1000X100 | 100 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
11 |  | JR260601 | 79821 | スリット | スリット機1 湖南 | 950 | 0 | 1000 | 10 | 2850 | 25 | 40040-R10W- 316X 95 | 100 | 316 | 95 | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL4004AY-10WD-1000X100 | 100 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
12 |  | W6-1 | 80080 | EC | EC機 湖南 | 1750 | 0 | 1750 | 7 | 600 | 20 | 15025-JH1F-1550X250F-A S | 250 | 1550 | 250 | 2.5 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | S | 15025-AH1F-1550X250F-A S | 250 | 1550 | EC,欠点表示,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
13 |  | E6-2 | 80100 | EC | EC機 湖南 | 500 | 0 | 500 | 2 | 250 | 20 | 15020-NP17-1300X250F-A J | 250 | 1300 | 250 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | K | 15020-AP17-1300X250F-A P | 250 | 1300 | EC,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
14 |  | A6-1 | 79754 | スライス | スライス機1 湖南 | 1155 | 0 | 1155 | 11 | 2310 | 25 | 40050-BG00-1080X210F-A X | 210 | 1080 | 210 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | K | 40100-AG00-1080X105F-A | 105 | 1080 | スライス,接続 | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
15 |  | A6-1 | 79754 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 2310 | 0 | 2310 | 22 | 2310 | 20 | 40050-BG00-1080X210F-A X | 210 | 1080 | 210 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | K | 40100-AG00-1080X105F-A | 105 | 1080 | スライス,接続 | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （20） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
16 |  | C6-1 | 80116 | スリット | スリット機1 湖南 | 1600 | 0 | 1600 | 8 | 3200 | 25 | 0R040-8Y0B- 310X200G-A C | 200 | 820 | 200 | 4 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | K | 0R040-8Y0B- 820X200F-A C | 200 | 820 | スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
17 |  | V6-1 | 79996 | スライス | スライス機1 湖南 | 3200 | 0 | 3200 | 16 | 6400 | 25 | 30030-BG00-1000X100F-A C | 100 | 1000 | 100 | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | S | 30060-AG00-1000X200F-A C | 200 | 1000 | 分割,スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
18 |  | W6-1 | 80080 | 巻返し | スリット機1 湖南 | 1750 | 0 | 1750 | 7 | 600 | 25 | 15025-JH1F-1550X250F-A S | 250 | 1550 | 250 | 2.5 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | S | 15025-AH1F-1550X250F-A S | 250 | 1550 | EC,欠点表示,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | 巻返し+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
19 |  | Y6-1 | 79867 | スライス | スライス機1 湖南 | 2400 | 0 | 2400 | 12 | 4800 | 25 | 30022-BG00-1000X200F-AWH1C | 200 | 1000 | 200 | 2.2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | K | 30044-AG00-1000X200F-AWH1C | 200 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
20 |  | Y5-39 | 79825 | エンボス | エンボス 湖南 | 200 | 0 | 200 | 1 | 200 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | K | 25020-AG00- 750X200F-AGR0C | 200 | 750 | エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
21 |  | Y5-40 | 79826 | エンボス | エンボス 湖南 | 800 | 0 | 800 | 2 | 800 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | S | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C | 400 | 750 | 分割,エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
22 |  | Y5-41 | 79827 | エンボス | エンボス 湖南 | 200 | 0 | 200 | 1 | 200 | 10 | 10010-FY00- 740X200F-AGR0C | 200 | 740 | 200 | 1 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | K | 10010-AY00- 750X200F-AGR0C | 200 | 750 | エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/3） |  | （―） |  | （―）
23 |  | JR260602 | 79926 | SEC | SEC機 湖南 | 3995 | 0 | 4085 | 43 | 3880 | 27 | 30020-A05W- 870X 97 LG | 97 | 870 | 97 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | K | FEL3002BY05-10WD-1000X 95 LG | 95 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
24 |  | JR260602 | 79926 | スリット | スリット機1 湖南 | 3880 | 0 | 3895 | 41 | 3880 | 25 | 30020-A05W- 870X 97 LG | 97 | 870 | 97 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | K | FEL3002BY05-10WD-1000X 95 LG | 95 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
25 |  | T6-3 | 80061 | EC | EC機 湖南 | 2000 | 0 | 2000 | 10 | 2000 | 20 | 30050-JG00-1030X200F-ABK0Q | 200 | 1030 | 200 | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | S | 30050-AG00-1030X200F-ABK0C | 200 | 1030 | EC | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
26 |  | T6-4 | 80063 | EC | EC機 湖南 | 200 | 0 | 200 | 2 | 200 | 20 | 30060-JG00-1000X100F-A Q | 100 | 1000 | 100 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | S | 30060-AG00-1000X100F-A C | 100 | 1000 | EC | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
27 |  | T6-5 | 80064 | EC | EC機 湖南 | 400 | 0 | 400 | 2 | 400 | 20 | 30020-KG00-1050X200F-A C | 200 | 1050 | 200 | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | S | 30040-AG00-1050X200F-A C | 200 | 1050 | EC,スライス | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
28 |  | T6-5 | 80064 | スライス | スライス機1 湖南 | 200 | 0 | 200 | 1 | 400 | 25 | 30020-KG00-1050X200F-A C | 200 | 1050 | 200 | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | S | 30040-AG00-1050X200F-A C | 200 | 1050 | EC,スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
29 |  | T6-1 | 79994 | エンボス | エンボス 湖南 | 500 | 0 | 500 | 5 | 500 | 10 | 30100-VG00-1000X100F-A C | 50 | 1000 | 100 | 10 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | S | 30100-NG00-1000X100F-A C | 100 | 1000 | エンボス,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/3） |  | （―） |  | （―）
30 |  | T6-1 | 79994 | 巻返し | スリット機1 湖南 | 500 | 0 | 500 | 5 | 500 | 25 | 30100-VG00-1000X100F-A C | 50 | 1000 | 100 | 10 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | S | 30100-NG00-1000X100F-A C | 100 | 1000 | エンボス,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | 巻返し+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/3） |  | （―） |  | （―）
31 |  | Y6-2 | 79868 | スライス | スライス機1 湖南 | 2800 | 0 | 2800 | 14 | 5600 | 25 | 30033-BY00- 640X200F-AGA0C | 200 | 640 | 200 | 3.3 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | K | 30066-AY00- 640X200F-AGA0C | 200 | 640 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
32 |  | V6-3 | 80056 | スライス | スライス機1 湖南 | 200 | 0 | 200 | 2 | 200 | 25 | 50090-BY0B- 900X100F-ABKOC | 100 | 900 | 100 | 9 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | S | 50090-AY0B- 900X100F-ABKOM | 100 | 900 | 巻返し,スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/3） |  | （―） |  | （―）
33 |  | T6-6 | 80094 | エンボス | エンボス 湖南 | 200 | 0 | 200 | 1 | 200 | 10 | 10010-FY00- 740X200F-AGR0C | 200 | 740 | 200 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-01 | K | 10010-AY00- 750X200F-AGR0C | 200 | 750 | エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/5/1） |  | （―） |  | （―）
34 |  | V5-8 | 79605 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 1400 | 0 | 1400 | 7 | 1400 | 20 | 30030-AT60-1000X200F-A C | 200 | 1000 | 200 | 3 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | S | 30030-AT60-1000X200F-A F | 200 | 1000 | 接続 | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （20） |  | （2026/6/3） |  | （―） |  | （―）
35 |  | Y5-37 | 79822 | スライス | スライス機1 湖南 | 2000 | 0 | 2000 | 10 | 4000 | 25 | 30030-BG00-1000X200F-ABK0C | 200 | 1000 | 200 | 3 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-02 | K | 30060-AG00-1000X200F-ABK0C | 200 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
36 |  | W6-1 | 80081 | スリット | スリット機1 湖南 | 600 | 0 | 600 | 2 | 600 | 25 | 20020-AP17-1410X300F-A V | 300 | 1410 | 300 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-02 | K | 20020-AP17-1440X300F-A P | 300 | 1440 | スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
37 |  | T6-2 | 79989 | エンボス | エンボス 湖南 | 1200 | 0 | 1200 | 3 | 1200 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-05 | K | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C | 400 | 750 | 分割,エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
38 |  | V6-4 | 80129 | スライス | スライス機1 湖南 | 150 | 0 | 150 | 2 | 300 | 25 | 15020-BA00-1000X 75F-ABK0C | 75 | 1000 | 75 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-05 | S | 15040-AA00-1000X 75F-ABK0C | 75 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
39 |  | V6-5 | 80133 | スライス | スライス機1 湖南 | 150 | 0 | 150 | 1 | 300 | 25 | 15020-BA00-1000X150F-ABK0C | 150 | 1000 | 150 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-05 | S | 15040-AA00-1000X150F-ABK0C | 150 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
40 |  | V6-6 | 80136 | スライス | スライス機1 湖南 | 800 | 0 | 800 | 4 | 1600 | 25 | 30025-BV90-1000X200F-A C | 200 | 1000 | 200 | 2.5 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-05 | S | 30050-AV90-1000X200F-A C | 200 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
41 |  | V6-7 | 80137 | スライス | スライス機1 湖南 | 200 | 0 | 200 | 1 | 400 | 25 | 30025-BS60-1000X200F-A C | 200 | 1000 | 200 | 2.5 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-05 | S | 30050-AS60-1000X200F-A C | 200 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
42 |  | Y6-11 | 80060 | スライス | スライス機1 湖南 | 1000 | 0 | 1000 | 5 | 2000 | 25 | 30030-BG00-1000X200F-ABK0C | 200 | 1000 | 200 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | K | 30060-AG00-1000X200F-ABK0C | 200 | 1000 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/4） |  | （―） |  | （―）
43 |  | Y6-3 | 79871 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 3200 | 0 | 3200 | 16 | 6400 | 20 | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 200 | 870 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | K | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1F | 200 | 870 | 接続,SEC | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （20） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
44 |  | Y6-3 | 79871 | SEC | SEC機 湖南 | 3200 | 0 | 3200 | 16 | 6400 | 27 | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 200 | 870 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | K | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1F | 200 | 870 | 接続,SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
45 |  | Y6-4 | 79872 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 1600 | 0 | 1600 | 8 | 3200 | 20 | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 200 | 870 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | K | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1F | 200 | 870 | 接続,SEC | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （20） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
46 |  | Y6-4 | 79872 | SEC | SEC機 湖南 | 1600 | 0 | 1600 | 8 | 3200 | 27 | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 200 | 870 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | K | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1F | 200 | 870 | 接続,SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
47 |  | Y6-5 | 79873 | 接続 | 熱融着機 湖南 | 600 | 0 | 600 | 3 | 1200 | 20 | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 680 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | S | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1F | 200 | 680 | 接続,SEC | 0:未完 | 0 | 0 | 接続+熱融着機 湖南 | （20） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
48 |  | Y6-5 | 79873 | SEC | SEC機 湖南 | 600 | 0 | 600 | 3 | 1200 | 27 | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 680 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | S | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1F | 200 | 680 | 接続,SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
49 |  | Y6-6 | 79874 | SEC | SEC機 湖南 | 200 | 0 | 200 | 1 | 400 | 27 | 0R040-8Y0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 680 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | S | 50080-AY0B- 680X200F-ABG1C | 200 | 680 | SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/4） |  | （―） |  | （―）
50 |  | Y6-7 | 79875 | SEC | SEC機 湖南 | 3800 | 0 | 3800 | 19 | 7600 | 27 | 0R040-8Y0B- 870X200F-AGA1H | 200 | 870 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | K | 50080-AY0B- 870X200F-AGA1C | 200 | 870 | SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/4） |  | （―） |  | （―）
51 |  | Y6-8 | 79876 | SEC | SEC機 湖南 | 800 | 0 | 800 | 4 | 1600 | 27 | 0R040-8Y0B- 870X200F-ABG1C | 200 | 870 | 200 | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | K | 50080-AY0B- 870X200F-ABG1C | 200 | 870 | SEC | 0:未完 | 0 | 0 | SEC+SEC機 湖南 | （27） |  | （2026/6/4） |  | （―） |  | （―）
52 |  | E6-1 | 79927 | スリット | スリット機1 湖南 | 29400 | 0 | 29400 | 98 | 29400 | 25 | 20025-AX17-1000X300F-A E | 300 | 1000 | 300 | 2.5 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-01 | O | 20025-AX17-1050X300F-A E | 300 | 1050 | スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
53 |  | Y6-9 | 79987 | スリット | スリット機1 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 20 | 12000 | 25 | 30030-AP66- 550X300F-ABK0M | 300 | 550 | 300 | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | S | 30030-AP66-1110X300F-ABK0M | 300 | 1110 | 欠点表示,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
54 |  | Y6-12 | 80128 | スライス | スライス機1 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 24 | 12000 | 25 | 30020-BY00- 640X250F-A C | 250 | 640 | 250 | 2 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-04 | S | 30040-AY00- 640X250F-A C | 250 | 640 | スライス | 0:未完 | 0 | 0 | スライス+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/4） |  | （―） |  | （―）
55 |  | W6-3 | 80065 | EC | EC機 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 300 | 1440 | 300 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/9） |  | （―） |  | （―）
56 |  | W6-3 | 80065 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 20 | 6000 | 10 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 300 | 1440 | 300 | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （10） |  | （2026/6/9） |  | （―） |  | （―）
57 |  | Y6-10 | 79985 | スリット | スリット機1 湖南 | 5400 | 0 | 5400 | 18 | 10800 | 25 | 30030-AP66- 550X300F-ABK0M | 300 | 550 | 300 | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | S | 30030-AP66-1110X300F-ABK0M | 300 | 1110 | 欠点表示,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/10） |  | （―） |  | （―）
58 |  | V6-2 | 79995 | 分割 | スリット機1 湖南 | 10000 | 0 | 10000 | 50 | 10000 | 25 | 30060-AG00-1000X100F-A C | 100 | 1000 | 100 | 6 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | S | 30060-AG00-1000X200F-A C | 200 | 1000 | 分割 | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/11） |  | （―） |  | （―）
59 |  | W6-4 | 80067 | スリット | スリット機1 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 20 | 6000 | 25 | 15020-JX5R-1300X300F-A R | 300 | 1300 | 300 | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | スリット,EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | スリット+スリット機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/9） |  | （―） |  | （―）
60 |  | W6-4 | 80067 | EC | EC機 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 20 | 6000 | 20 | 15020-JX5R-1300X300F-A R | 300 | 1300 | 300 | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | スリット,EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/9） |  | （―） |  | （―）
61 |  | W6-4 | 80067 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 6000 | 0 | 6000 | 20 | 6000 | 10 | 15020-JX5R-1300X300F-A R | 300 | 1300 | 300 | 2 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | スリット,EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （10） |  | （2026/6/9） |  | （―） |  | （―）
62 |  | W6-5 | 80066 | EC | EC機 湖南 | 9000 | 0 | 9000 | 30 | 9000 | 20 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 300 | 1440 | 300 | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-10 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | EC+EC機 湖南 | （20） |  | （2026/6/10） |  | （―） |  | （―）
63 |  | W6-5 | 80066 | 検査 | 熱融着機 湖南 | 9000 | 0 | 9000 | 30 | 9000 | 10 | 15020-JX5R-1440X300F-A R | 300 | 1440 | 300 | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-10 | S | 15020-AX5R-1440X300F-A P | 300 | 1440 | EC,検査 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+熱融着機 湖南 | （10） |  | （2026/6/10） |  | （―） |  | （―）
64 |  | Y5-42 | 79828 | エンボス | エンボス 湖南 | 1200 | 0 | 1200 | 3 | 1200 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-01 | K | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C | 400 | 750 | 分割,エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | エンボス+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | V6-1 | 79996 | 分割 | スライス機1 湖南 | 6400 | 0 | 6400 | 32 | 6400 | 25 | 30030-BG00-1000X100F-A C | 100 | 1000 | 100 | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | S | 30060-AG00-1000X200F-A C | 200 | 1000 | 分割,スライス | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+スライス機1 湖南 | （25） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
| yes | V6-3 | 80056 | 巻返し | スライス機1 湖南 | 200 | 0 | 200 | 2 | 200 |  | 50090-BY0B- 900X100F-ABKOC | 100 | 900 | 100 | 9 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | S | 50090-AY0B- 900X100F-ABKOM | 100 | 900 | 巻返し,スライス | 0:未完 | 0 | 0 | 巻返し+スライス機1 湖南 | （―） |  | （2026/6/3） |  | （―） |  | （―）
| yes | E6-2 | 80100 | 巻返し | EC機 湖南 | 250 | 0 | 250 | 1 | 250 |  | 15020-NP17-1300X250F-A J | 250 | 1300 | 250 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | K | 15020-AP17-1300X250F-A P | 250 | 1300 | EC,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | 巻返し+EC機 湖南 | （―） |  | （2026/6/2） |  | （―） |  | （―）
| yes | W5-22 | 80126 | 検査 | スリット機1 湖南 | 63 | 0 | 63 | 1 | 63 |  | 13011-APR0-1500X 63F-A X | 63 | 1500 | 63 | 1.1 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | K | 13011-APR0-1500X 63F-A X | 63 | 1500 | 検査 | 0:未完 | 0 | 0 | 検査+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/5/29） |  | （―） |  | （―）
| yes | JR260503 | 79913 | 梱包 | スリット機1 湖南 | 2000 | 0 | 2000 | 20 | 1933 |  | 30020-A05W- 870X 97 BKB | 97 | 870 | 97 | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | K | FEL3002BGB-05WD-1000X100 BKB | 100 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/5/28） |  | （―） |  | （―）
| yes | JR260601 | 79821 | 梱包 | スリット機1 湖南 | 1000 | 0 | 1000 | 10 | 2850 |  | 40040-R10W- 316X 95 | 100 | 316 | 95 | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL4004AY-10WD-1000X100 | 100 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | W6-1 | 80080 | 欠点表示 | スリット機1 湖南 | 1750 | 0 | 1750 | 7 | 600 |  | 15025-JH1F-1550X250F-A S | 250 | 1550 | 250 | 2.5 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | S | 15025-AH1F-1550X250F-A S | 250 | 1550 | EC,欠点表示,巻返し | 0:未完 | 0 | 0 | 欠点表示+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | JR260602 | 79926 | 梱包 | スリット機1 湖南 | 4000 | 0 | 4085 | 43 | 3880 |  | 30020-A05W- 870X 97 LG | 97 | 870 | 97 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | K | FEL3002BY05-10WD-1000X 95 LG | 95 | 1000 | SEC,梱包,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | Y6-9 | 79987 | 欠点表示 | スリット機1 湖南 | 12000 | 0 | 12000 | 40 | 12000 |  | 30030-AP66- 550X300F-ABK0M | 300 | 550 | 300 | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | S | 30030-AP66-1110X300F-ABK0M | 300 | 1110 | 欠点表示,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | 欠点表示+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
| yes | Y6-10 | 79985 | 欠点表示 | スリット機1 湖南 | 10800 | 0 | 10800 | 36 | 10800 |  | 30030-AP66- 550X300F-ABK0M | 300 | 550 | 300 | 3 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | S | 30030-AP66-1110X300F-ABK0M | 300 | 1110 | 欠点表示,スリット | 0:未完 | 0 | 0 | 欠点表示+スリット機1 湖南 | （―） |  | （2026/6/10） |  | （―） |  | （―）
| yes | PN06-01 | 79935 | 梱包 | SEC機 湖南 | 2000 | 0 | 2000 | 20 | 2000 |  | FEL3002BY05WDLG-EC | 100 | 1000 | 100 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL3002BY05-10WD-1000X100 LG | 100 | 1000 | 梱包,EC | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+SEC機 湖南 | （―） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | PN06-02 | 80058 | 梱包 | SEC機 湖南 | 100 | 0 | 100 | 1 | 100 |  | FEL3002BGB-05WD-1000X100 B | 100 | 1000 | 100 | 20 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | K | FEL3002BGB-05WD-1000X100 B | 100 | 1000 | 梱包,EC | 0:未完 | 0 | 0 | 梱包+SEC機 湖南 | （―） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | Y5-40 | 79826 | 分割 | エンボス 湖南 | 800 | 0 | 800 | 2 | 800 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | S | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C | 400 | 750 | 分割,エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）
| yes | T6-2 | 79989 | 分割 | エンボス 湖南 | 1200 | 0 | 1200 | 3 | 1200 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-05 | K | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C | 400 | 750 | 分割,エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/5） |  | （―） |  | （―）
| yes | Y5-42 | 79828 | 分割 | エンボス 湖南 | 1200 | 0 | 1200 | 3 | 1200 | 10 | 25020-FG00- 740X200F-AGR0M | 200 | 740 | 200 | 2 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-01 | K | 25020-AG00- 750X400F-AGR0C | 400 | 750 | 分割,エンボス | 0:未完 | 0 | 0 | 分割+エンボス 湖南 | （10） |  | （2026/6/1） |  | （―） |  | （―）